## Sheet1
Acciones | SubTasks | Descripción | Responsable | Estimación Tiempo | Estado
Extracción |  | Extraer los datos con la API para realizar los modelos necesarios | Mat | Jueves 3
Hacer extracción con API Yahoo Financa Python |  | Como condiciones de extracción tenemos: Acciones del S&P 500 y criptomonedas con market cap mayor a 10M USD
Transformación datos |  | Realizar transformación y estandarización de los datos como base de los modelos
Corrección series de tiempo |  | Corregir la diferencia de temporalidad de los activos, especialmente los días en que la bolsa de valores cierra
Retornos diarios |  | Calculo retornos diarios de cada uno de los activos por medio del Log10
Desviación estandar |  | Calculo desviación estandar de cada activo
Relación Sharpe |  | Calculo relación sharpe con el promedio de los retornos, tasa libre riesgo y desviación estandar promedio
Análisis de correlación |  | Realizar matriz de correlación entre los activos
Selección activos |  | Selección activos que cumplen con las condiciones: Relación sharpe positiva y correlación menor a 0.5
Definición problema |  | Definir las funciones objetivo del modelo, la importancia de cada una, restricciones de las variables y limitaciones del modelo | Santi | Jueves 3
Funciones objetivo |  | Definir cuales son las funciones de retorno y la medida de riesgo del modelo
Ponderaciones entre funciones |  | Determinar si alguna variable va a tener mayor importancia o van a ser iguales
Restricciones modelo |  | Definir que tipo de restricciones van a tener las funciones y como se van a implementar en el modelo seleccionado
Objetivos modelo |  | Definir cual es el objetivo principal o que resultados se espera con los parametros definidos
Selección e implementación modelo |  | Determinar que tipo de modelo optimización se va a usar en la iteración | Omar y Gabriel
Modelo optimización |  | Seleccionar el modelo de optimización que se debe usar en la iteración para compararlo y desarrollarlo en Python
Correr modelo |  | Ejecutar el modelo seleccionado en Python con los datos reales
Ejecución modelo |  | Agregar los parametros y las funciones en el modelo en Python
Optimización parametros |  | Mejorar la optimización del modelo, cambiando y mejorando sus parametros
Validación resultados |  | Determinar si los resultados del modelo son congruentes con la teoria y objetivos del modelo
Determinar resultados congruentes |  | Contrastar los resultados obtenidos con la teoria de portafolios y los objetivos del modelo, y determinar si cumplen o no las condiciones
Comparación |  | Comparar las principales metricas y fronteras obtenidas por los modelos y determinar cual realiza la mejor optimización
Validar que modelo tiene mejores resultados |  | Determinar cual es el modelo que realiza la mejor optimización, las ventajas y desventajas de cada uno de los modelos
Visualización |  | Visualizar los prinicipales datos e insighs de cada modelo creado | Lau
Crear dashboard visualización resultados |  | Realizar dashboard en Data Studio o Power Bi para visualizar y entender de manera general y detallada cada uno de los modelos realizados y los respectivos resultados